## Product Backlog
ID | Hạng mục | Chi tiết (Wiki URL) | Độ ưu tiên | Ước tính giá trị | Ước tính khối lượng công viêc ban đầu | Ước lượng mới công việc còn lại theo Sprint... |  |  |  | Thực hiện chuẩn | 300 | 225 | 150 | 75 | 0
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | Thực hiện hiện tại | 300 | 230 | 140 | 80 | 0
1 | Là người dùng tôi dùng đăng nhập vào hệ thống cửa hàng trò chơi | Muốn mua trò chơi người dùng phải đăng nhập vào hệ thống trang web để mua trò chơi | 2 |  | 100 | 30 | 20 | 20 | 0
2 | Là người dùng tôi muốn mua trò chơi | Người dùng thích chơi game và mua trò chơi họ muốn | 3 |  | 100 | 100 | 60 | 20 | 0
3 | Là người dùng tôi muốn thanh toán và nạp tiền. | Người dùng muốn nạp thêm tiền để mua thêm trò chơi và thanh toán | 2 |  | 100 | 100 | 60 | 40 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B3: ====== ID#AAAAC4WzuSk Đào Văn Đức (2019-05-07 02:08:04) Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống

## Sprint 1
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 32 | 26 | 20 | 14 | 8 | 3 | 0
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 32 | 26.6667 | 21.3333 | 16 | 10.6667 | 5.3333 | 0
| UseCase | Quý | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| ERD Diagram | Quý | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Class Diagram | Quý | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
| Sequence Diagram | Mạnh | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0
| Actor | Mạnh | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
| DatabaseSql | Quý | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 2
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 24 | 19 | 15 | 11 | 7 | 2 | 0
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
Tạo CSDL trên Mysql | Tạo Database | Quý | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Kết nối các khóa của bảng | Quý | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Insert giá trị vào bảng | Mạnh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kết nối mysql đến Console | Mạnh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Tạo Project theo mô hình 3 lớp | Tạo project mô hình 3 lớp | Quý,Mạnh | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Là người dùng tôi dùng đăng nhập vào hệ thống cửa hàng trò chơi | Use case description | Quý | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Activity Diagram | Mạnh | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
| GUI | Quý | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
Là người dùng tôi muốn mua trò chơi | Use case description | Quý | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activity Diagram | Mạnh | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
| GUI | Quý | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
Là người dùng tôi muốn thanh toán và nạp tiền. | Use case description | Quý | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Activity Diagram | Mạnh | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| GUI | Quý | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAAC4Hwj0U (2018-07-24 05:18:21) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAAC4Hwj0Y (2018-07-24 05:18:21) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAAC4Hwj0s (2018-07-24 05:18:21) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 3
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 67 | 58 | 46 | 34 | 25 | 11 | 0
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 67 | 55.8333 | 44.6667 | 33.5 | 22.3333 | 11.1667 | 0
Persitence | User | Mạnh | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Order | Mạnh | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
| Item | Mạnh | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0
| FeedBack | Mạnh | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
DAL | UserDAL | Mạnh | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
| OrderDAL | Mạnh | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0
| ItemDAL | Mạnh | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
| FeedBack | Mạnh | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| DBHelper | Mạnh | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DAL.Test | DBHelperUnitTest | Quý | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| UserDALTest | Quý | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| OrderDALTest | Quý | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| ItemDALTest | Quý | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
| FeedBackDALTest | Quý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Mô tả kiếm thử | UserDAL | Quý | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| OrderDAL | Quý | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| ItemDAL | Quý | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0
| FeedBack | Quý | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| DBHelper | Quý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAAC4Hwj0c (2018-07-24 05:18:21) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAAC4Hwj0I (2018-07-24 05:18:21) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAAC4Hwj0k (2018-07-24 05:18:21) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 4
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 67 | 52 | 41 | 29 | 15 | 5 | 0
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 67 | 55.8333 | 44.6667 | 33.5 | 22.3333 | 11.1667 | 0
BL | UserBL | Mạnh | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OrderBL | Mạnh | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
| ItemBL | Mạnh | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| FeedBack | Mạnh | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
BL Test | UserBLTest | Quý | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OrderBLTest | Quý | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| ItemBLTest | Quý | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| FeedBackBLTest | Quý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
PL_Console | MenuLogin | Mạnh,Quý | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| menuShop |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
| OrderConsole |  | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0
| PurchaseConsole |  | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
| UserInfo |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| LibraryGameConsole |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| FeedBackConsole |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sửa lại code | Sửa code để tối ưu | Mạnh | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Sửa lại GUI PL_Console | Sửa lại UI cho tầng PL_Console | Quý | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
Docs | Viết Docs còn thiếu cho project | Quý | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
Slide | Viết Slide cho thuyết trình | Quý | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAAC4Hwj0M (2018-07-24 05:18:21) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAAC4Hwj0g (2018-07-24 05:18:21) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAAC4Hwj0Q (2018-07-24 05:18:22) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## logs
Date | Developer | Đã làm gì? | Sẽ làm gì? | Gặp khó khăn gì không?
SPRINT 1
2/5/2019 5/5/2019 | Quý | UseCase | Tìm và xác định các UseCase phân tích UseCase | Khó khăn trong việc xác định UseCase của hệ thống
|  | ERD | Mô tả từng chi tiết của thực tế | Khó khăn trong việc xác định thuộc tính của từng thực thể
|  | Thiết kế Database | Thiết kế database
|  | Thiết kế ClassDiagram | Thiết kế ClassDiagram
5/5/2019 9/5/2019 | Mạnh | Actor | Thiết kế vẽ Actor | Khó khăn trong việc lựa chọn thực thể chính xác để vẽ
|  | Sequence Diagram | Thiết kế vẽ Sequence Diagram | Khó khăn trong việc lựa chọn thực thể chính xác để vẽ
|  | ERD Diagram | Thiết kế Entity RelationSHop Diagram | Khó khăn trong việc lựa chọn thực thể chính xác để vẽ
SPRINT 2
14/05/2019 - 15/05/2019 | Quý | Tạo Database | Viết Code SQL theo mô tả ERD trong Sprint 1 đã tạo.
15/05/2019 16/05/2019 | Quý | Tạo Project theo mô hình 3 lớp | Tạo mô hình 3 lớp như code demo rồi đăng lên GitHub | Khó khăn trong việc sử dụng git và quản lí project sao cho hợp lí giữa các thành viên trong nhóm
16/05/2019 17/05/2019 | Mạnh | Viết UseCase Description | Viết mô tả cho các UsecCase
17/05/2019 18/05/2019 | Mạnh | Viết Activity Diagram | Thiết kế Activity Diagram
18/05/2019 19/05/2019 | Quý | GUI | Thiết kế GUI cho project
19/05/2019 20/05/2019 | Mạnh | Kết nối DatabaseSql sử dụng C# | Viết các tầng kết nối
20/05/2019 21/05/2019 | Quý | Kiểm tra lại và tối ưu | Kiểm tra lại toàn bộ những gì đã viết , sửa đổi nếu không hợp lí
SPRINT 3
23/05/2019 24/05/2019 | Mạnh | Viết code cho tầng Persitence | Viết code các class tầng Persitence dựa theo Diagram tạo
24/05/2019 26/05/2019 | Mạnh | Viết code tầng DAL | Kết nối Database, viết UserDAL , OrderDAL , ItemDAL, FeedBack, DBHelper
26/05/2019 27/05/2019 | Quý | Mô tả kiểm thử và DAL Test | Viết mô tả chi tiết kiểm thử cho các phương thức puplic trong tầng DAL, Viết code theo mô tả của Mô tả kiểm thử
SPRINT 4
28/05/2019 29/05/2019 | Mạnh | Viết code cho tầng BL | Viết chức năng chính tầng Bl kết nối với tầng DAL
28/05/2019 29/05/2019 | Quý | Viết kiểm thử cho tầng BL | Viết kiểm thử cho chức năng tầng BL đã viết, sửa đổi nếu không hợp lí
29/05/2019 30/05/2019 | Mạnh, Qúy | Viết các chứng năng chính cho tầng PL_Console | Viết code Full cho tầng PL_Console
30/05/2019 31/05/2019 | Quý | Viết file Docs và Slide thuyểt trình | Viết đầy đủ file docs bổ sung những chỗ còn thiếu | Lần đầu viết docs và slide nên còn sai nhiều
30/05/2019 31/05/2019 | Mạnh | Bổ sung những thứ còn thiếu cho project | Tối ưu code tối giản
31/05/2019 01/06/2019 | Mạnh, Quý | Format code | Format GUI cho đẹp và hợp lí

## Project-info
Đề tài: | OnlineGameStore
Độ dài Sprint: | 1 tuần
Số ngày làm việc: | 6 Ngày
Thành viên
Mã SV | Họ và tên | Chức danh | Số ngày có mặt trong Sprint | Số giờ có mặt trong ngày | Tổng số giờ có mặt
NDE18041 | Hắc Ngọc Mạnh | Thành viên | 24 | 6 | 125
NDE18063 | Lê Văn Quý | Thành viên | 24 | 6 | 125